2014年 二级建造师 《水利水电工程管理与实务》真题

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.混凝土重力坝各类分缝中，必须进行灌浆处理的是(　　)

A.纵缝

B.施工缝

C.沉降缝

D.温度缝

【答案】A

【解析】纵缝，为了保证坝段的整体性，沿缝面应布设灌浆系统。参见教材P10.

2.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SI252-2000)，拦河水闸工程等级别的确定依据是(　　)过闸流量。

A.最大

B.设计

C.平均

D.最小

【答案】A

【解析】拦河水闸工程的等别，应根据其最大过闸流量确定。参见教材P2。

3.下列模板设计荷载中，属于特殊荷载的是(　　)。

A.新浇混泥土侧压力

B.新浇混凝土重量

C.振捣混泥土时产生的荷载

D.风荷载

【答案】D

【解析】特殊荷载是风荷载。参见教材P81、82。

4.中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨科的含水状态一般以(　　)状态为基准。

A.饱和面干

B.干燥

C.气干

D.湿润

【答案】B

【解析】计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。参见教材P36。

5.围堰出现管涌险情时，宜采用(　　)抢护。

A.塞堵法

B.盖堵法

C.砂石反滤围井法

D.戗堤法

【答案】C

【解析】管涌的抢护方法包括砂石反滤围井、土石织物反滤围巾、梢料反滤围井。参见教材P58-59。

6.在龙口建造浮桥，延龙口前沿投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是 (　　)。

A.立堵法

B.平堵法

C.塞堵法

D.盖堵法

【答案】B

【解析】平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车或其他运输工具运来投抛料，沿龙口前沿投抛。参见教材P60。

7.下列岩石中，属于变质岩的是(　　)。

A.花岗岩

B.石灰岩

C.石英岩

D.砂岩

【答案】C

【解析】变质岩主要有片麻岩、大理岩和石英岩。参见教材P67.

8.堆石坝的堆实压实质量指标通常用(　　)表示。

A.干密度

B.比重

C.孔隙率

D.级配

【答案】C

【解析】通常堆石体压实的质量指标，用压实重度换算的孔隙率n来表示。参见教材P79。

9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SI303-2004)，不过水土石围堰防渗体顶部高程应不低于(　　)。

A.设计洪水静水位

B.设计洪水静水位 与波浪高度之和

C.设计洪水静水位与安全加高值之和

D.设计洪水静水位与波浪高度及安全加高值之和

【答案】C

【解析】防渗体顶高程=水位高程+安全超高。参见教材P56。

10.水利工程施工现场的消防通道宽度至少为(　　)m.

A.3.0

B.3.5

C.4.0

D.4.5

【答案】B

【解析】根据施工生产防火安全的需要，合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不得小于3.5m.参见教材P101.

11.根据《水利工程建设项目管理规定 》(水建[1995]128号)，下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是(　　)。

A.招标设计

B.项目建议书

C.可行性研究

D.预可行性研究

【答案】D

【解析】水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。参见教材P111.

12.水利工程建设项目管理“三项”制度不包括(　　)。

A.项目法人责任制

B.政府监督制

C.招标投标制

D.建设监理制

【答案】B

【解析】水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制。简称“三项”制度。

13.下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是 (　　)。

A.基坑降水

B.混凝土搅拌系统

C.钢筋加工厂

D.机修系统

【答案】A

【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重 损失的重要负荷。参见教材P125.

14.根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率至少应达到(　　)。

A.90%

B.20%

C.30%

D.100%

【答案】D

【解析】水利工程建设总体质量工作目标，大中型水利工程项目一次验收合格率达100%，其他水利工程项目一次验收合格率达98%以上。参见教材P185。

15.根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》(中水协[2009]39号)，水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用(　　)。

A.好

B.一般

C.很好

D.较好

【答案】D

【解析】信用等级分为诚信(AAA级、AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。AAA级表示为信用很好，AA级表示为信用好，A级表示为信用较好，BBB级表示为信用一般，CCC级表示为信用差。参见教材P156.

16.根据《水利建设工程文明功底创建管理暂行办法》(水精[2012]39号)，水利工程申报文明工地的条件之一是其工程项目已完成的工程量，至少应达全部建筑安装工程量的(　　)。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】B

【解析】自愿申报满足下列条件：开展文明工地创建活动半年以上;工程项目已完成的工程量，应达全部建筑安装工程量的20%及以上，或在主体工程完工一年以内 ;工程进度满足总体进度计划要求。参见教材P225.

17.根据《水利水电工程施工企业主要负责、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(水安监[2011]374号)，在安全生产管理三类人员考核合格证书的每一个有效期内，安全生产急需教育不低于(　　)个学时。

A.4

B.8

C.12

D.16

【答案】B

【解析】安全生产管理三类人员在考核合格证书的每一个有效期内，应当至少参加一次由原发证机关组织的、不低于8个学时的安全生产继续教育。参见教材P230.

18. 根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-20003)，监理单位跟踪检测土方式样的数量应不少于承包人检测数量的(　　)。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】D

【解析】本题考查的是水利工程施工实施阶段监理工作的内容。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%;跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%。土方试样不应少于承包人检测数量的10%。参见教材P278。此题与2013年单选第16题同一考点，仅是侧重点不同。

19.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)，模板吊钩的最小安全系数是(　　)。

A.1.0

B.2.0

C.3.0

D.4.0

【答案】D

【解析】模板吊钩的最小安全系数为4.0。参见教材P312表2F33202.

20.下列注册建造师执业工程范围中，不属于水利水电工程专业的是(　　)。

A.隧道

B.钢结构

C.爆破与拆除

D.预拌商品混凝土

【答案】A

【解析】隧道不属于水利水电工程注册建造师执业工程范围。参见教材P322表2F333002.

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.土石坝与砌石护坡的主要作用有(　　)

A.防止波浪沟刷

B.降低坝体浸洞线

C.防治顺坝水流冲刷

D.降低坝体孔隙水压力

E.防止坝坡土冻胀破坏

【答案】ACE

【解析】护坡的作用：防止波浪沟刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式破坏。参见教材P7。

22.水泥灌浆工程中，如采用水泥基混合浆液，其渗合料可选用(　　)等。

A.砂

B.粘性土

C.粉煤灰

D.石灰

E.水玻璃

【答案】ABC

【解析】水泥基混合浆液：系指掺有掺和料的水泥浆液，包括粘土水泥浆、粉煤灰水泥浆、水泥砂浆等。参见教材P42.

23.关于土工膜在水利工程中的主要功能，不正确的是(　　)。

A.反滤

B.排水

C.加筋

D.防渗

E.防护

【答案】AB

【解析】土工膜是透水性极低的土工合成材料，所以不能反滤和排水。

24.铲运机按卸土方式可分为(　　)。

A.回转式

B.强制式

C.半强制式

D.自由式

E.自行式

【答案】BCD

【解析】按铲运机卸土方式又可分为强制式、半强制式和自由式三种。参见教材P65.

25.下列堤防防渗加固技术中，适用在背水侧采用的方法有(　　)。

A.抛土法

B.放淤法

C.导渗沟法

D.灌浆法

E.贴坡排水法

【答案】CE

【解析】下游排水法：导渗流法、贴坡排水法和排渗沟法。参见教材P80.

26.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》(【2012】93号)，水利工程设计变更分为(　　)。

A.一般设计变更

B.普通设计变更

C.较大设计变更

D.重大设计变更

E.特别重大设计变更

【答案】AD

【解析】工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。

27.根据《关于贯彻落实国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见，进一步加强水利安全生产工作的实施意见 》(水安监【2012】57号)，水利安全生产“三项建设”包括(　　)。

A.法制体制机制

B.保障能力

C.监管队伍

D.应急队伍

E.教育培训机制

【答案】ABC

【解析】三项建设：法制体制机制、保障能力、监管队伍。参见教材P212.

28.根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012)，小水电站工程验收非为(　　)验收。

A.分部工程

B.单位工程

C.单元工程

D.机组启动

E.竣工

【答案】ABDE

【解析】小水电工程验收工作按工程项目划分及验收流程可分为分部工程验收、单位工程验 收、合同工程完工验收、阶段验收(含机组启动验收)、专项验收和竣工验收，各项验收 工作应互相衔接，避免重复。参见教材P260.

29.根据《中华人民共和国和国防洪法》，下列区域中，属于防洪区的有(　　)。

A.洪泛区

B.蓄洪区

C.滞洪区

D.河道行洪区

E.防洪保护区

【答案】ABCE

【解析】防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。参见教材P294.

30.根据《关于加强小型病险加固项目验收管理的指导意见》(水建管【2013】178号)，小型病险水库除险加固项目法人验收包括(　　)验收。

A.分部工程

B.分项工程

C.单位工程

D.蓄水

E.合同工程完工

【答案】AC

【解析】法人验收包括分部工程验收和单位工程验收。参见教材P256.

三、案例分析题(共4题，每题20分)

(一)背景资料

承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：

①场内建路，②水闸主体施工，③围堰填筑，④井点降水，⑤材料仓库，⑥**开挖，⑦地基处理，⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划，其中部分工程施工网络进度计划如下图所示(单位：天)

施工中发生如下事件：

事件一：工程初期排水施工中，围堰多处滑坡。承包人采取技术措施后，保证了围堰安全，但造成A工作时间延长5天。

事件二：岸坡开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况再发包人的地质资料中未能反映，承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。F工作实际持续时间为40天，承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。

问题：

1.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。指出背景资料的相关工作中属于工程准备期的工作(用编号表示)：工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段?

2.施工网络进度计划图中，不考虑事件1和事件2的影响，C工作的持续时间应为多少天?并说明理由。

3.事件1中承包人所采取的技术措施应包括哪些内容?

4.根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，对事件2中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确?说明理由。

5.综合事件1、事件2，指出完成图示的施工网络进度计划的实际工期。承包人有权要求延长工期多少天?并简要说明理由。

(二)背景资料

某水库枢纽工程总库容1500m³，工程内容包括大坝、溢洪道、放水洞等，大坝为粘土心强土石坝，最大坝高为35m，坝顶构造如下图所示。

施工过程中发生如下事件：

事件1：为加强工程质量管理，落实质量责任，依据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，项目法人要求各参见单位落实从业单位质量主体责任制等“四个责任制”。

事件2：施工单位选用振动碾作为大坝土料主要压实机具，并在土料填筑前进行了碾压试验，确定了主要压实参数。

事件3：施工单位在进行溢洪道闸墩脚手架搭设过程中，一钢管扣件从5m高的空中落下，砸中一工人头部，造成安全帽破裂致工人重伤，经抢救无效死亡。事故调查组认为安全帽存在质量问题，要求施工单位提供安全帽出厂的证明材料。

问题：

1.说明该水库枢纽工程的规模、等级及大坝的级别;指出图中①和②所代表的部位名称;A侧为大坝上游还是下游?

2.事件1中的“四个责任制”，除从业单位质量主体责任制外，还包括哪些内容?

3.事件2中施工单位应确定的主要压实参数包括哪些?

4.根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》(水建管[2006]202号)，水利工程建设质量与安全事故共分为几级?说明事件3的事故等级;指出安全帽出厂的证明材料包括哪些?

(三)背景资料

某寒冷地区小农水重点县项目涉及3个乡镇、8个行政村，惠及近2万人，主要工程项目包括疏浚大沟2条，中沟5条，小沟10条，新建(加固)桥涵50余座，工程竣工验收后由相应村镇接收管理。项目招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制，招标文件有关内容约定如下：

(1)投标截止时间为2013年11月1日上午10:00;

(2)工期为2013年11月20日～2014年4月20日;

(3)征地拆迁、施工用水、施工用电均由承包人自行解决，费用包括在投标报价中;

(4)针对本项目特点，投标人应在投标文件中分析工程实施的难点，并将相关风险考虑在投标报价中;

(5)“3.4投标保证金”条款规定如下：

3.4.1投标人应按投标文件须知前附表规定的时间、金额、格式向投标人提交投标保证金和低价风险保证金;

3.4.2联合体投标时，投标人应以联合体牵头人名义提交投标保证金;

3.4.3投标人未提交投标保证金的，投标人将不接受其投标文件，以废标处理;

3.4.4投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还;

3.4.5若投标人在投标有效期内修改和撤销投标文件，或中标人未在规定时内提交履约保证金，或中标人不与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。

某投标人对“3.4投标保证金”条款提出异议，招标人认为异议合理，在2013年10月25日向所有投标人发送了招标文件修改通知函，但投标截止时间并未延长。

问题：

1.招标文件有关征地拆迁、施工用水、施工用电的约定是否合理?说明理由。

2.依据背景材料，简要分析本工程实施的难点。

3.招标人可以对“3.4招标保证金”的哪些条款提出异议?说明理由。指出投标人提出异议的截止时间。

4.招标人未延长投标截止时间是否合理?说明理由。

(四)背景资料

某立交地涵工程主要由进口控制段、涵身、出口段等部分组成，涵身共23节，每节长15m，涵身断面如图1所示。

涵身地基采用换填水泥土处理，水泥土的水泥掺量为6%。地基承压含水层承压水位为23.0m，基坑采用深井降水。施工采用一次性拦断河床围堰导流，在河道上下游各填筑一道均质土围堰，并安排在一个非汛期(2010年9月~2011年5月)内完成地涵施工。施工布置示意图如图2所示。

施工中发生如下事件：

事件1：根据本工程具体特点，施工单位进场后，对工程施工项目进行了合理安排。工程主要施工项目包括： ①涵身施工， ②干砌石河底护底， ③排水清淤， ④土方回填， ⑤降水井点， ⑥围堰填筑， ⑦基坑开挖。

事件2：根据工程施工需要，施工单位在施工现场布置了生活区、钢筋加工厂、混凝土拌合站、油库、木土加工厂、零配件仓库等生产生活设施，如图2所示。

事件3：本工程项目划分为一个单位工程，11个分部工程。第3段涵身分部工程共有56个单元工程，其中26个为重要隐蔽单元工程;56个单元工程质量全部合格 ，其中43个单元工程质量优良(21个为重要隐蔽单元工程)：该分部工程的其它质量评定内容均符合优良标准的规定。

事件4：本工程闸门、启闭机制造与安装为一个合同标，2011年9月16日通过了该合同工程完工验收，并颁布合同工程完工证书;本工程2012年12月8日通过了竣工验收，项目法人于2012年12月20日向该合同承包商退还了履约担保和质量保证金。

问题：

1.指出事件1中主要施工项目的合理施工顺序，(用工作编号表示)。

2.指出事件1中涉及施工安全的最主要的两项工程施工项目。

3.根据事件2，指出图2中A、B、C、D、E对应的生产生活设施名称。

4.根据事件3，评定第3段涵身分部工程的质量等级，并说明理由。

5.根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，改正事件4中项目人退还还履约担保和质量保证金的不妥之处。

2014年二级建造师《水利水电管理与实务》考试真题答案

一、单项选择题

1.A 施工缝需要处理，但不是灌浆处理;沉降缝和温度缝不能灌浆，否则达不到目的;不是所有的纵缝都需要灌浆，例如错缝和斜缝

2.A

3.D

4. B计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。

5.C

6.B

7.C火成岩：花岗岩、玄武岩;水成岩：石灰岩、砂岩;变质岩：片麻岩、大理岩、石英岩

8.B 非粘性土(相对密度)

9.C 区分围堰堰顶高程和防渗体顶部高程的差别(强制性条文)土石围堰防渗体在设计静水位以上的安全超高值

10.B 消防通道的宽度不得小于3.5m

11.D 施工准备阶段(招标设计)

12.B

13.A 一类负荷(井洞的照明、排水、通风，大中型工程应具有两个以上的电源)

14.D 到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率达到100%，其他水利工程项目一次验收合格率达到98%以上

15.D 诚信(AAA级：很好;AA级：好;A级：较好;)守信(BBB级)：一般;失信(CCC级)：差

16. B

17.B

18.D

19.D 强制性条文

附件名称 结构形式 安全系数

模板托杆 及锚定头 所有使用的模板 2.O

模板锚定件 仅支承模板重量和混凝土压力的模板

支承模板和混凝土重量、施工活荷载和冲击荷载的模板 2.0

3.0

模板吊钩 所有使用的模板 4.O

20.A

16道题全部讲过;1道(1)可以推理得到;1道(19)强制性条文没讲过，但上课要求过;2道讲课没讲，因此得分至少17分。

二、多项选择题

21.ACE 防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻等

22.ABC 灌浆材料

23.AB 膜

24.BCD

25.CD

26.AD

27.ABC

28.ABDE

29.ABCE

30.AC

5道题全部讲过;4道(21、22、23、28)可以推理得到;1道讲课没讲，因此得分至少13分。

客观题按最低计算至少在26分以上。

三、案例题

(一)

1.①③⑤⑧;工程筹建期、主体工程施工期、工程完建期。

2.30天;因为土方开挖完后进行下部混凝土施工时无需降水。

3.加设防渗体、加固围堰、放缓边坡、减缓抽(排)水速度等;

4.承包人正确，因为遇到的不利地质条件在发包人提供的地质资料中没有反映，同时F工作延误时间超过了该工作的总时差。

5.157天;10天，因为A工作时间延误5天是承包人的责任，而F工作时间延误是发包人的责任，且对总工期的延误=延误时间-总时差=20-10=10天。

3问讲过;1问可以推理得到;1问没讲，因此得分至少14分。

(二)

1.中型、三等、三级;心墙、L挡墙;下游。

2. 从业单位领导人责任制、落实从业人员责任制、质量终身责任制。

3.干密度、含水率、压实遍数、铺土厚度、振动频率、行驶速度等;

4.特别重大、特大、重大、较大4级;较大;厂家安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书。

3问讲过;1小问可以推理;1问没讲，因此得分至少14分。

(三)

1.不合理，这是招标人的主要责任。

2. 点多线长，涉及第三方人员多，施工管理难度大。

3. 3.4.4，不能是无息退还，应是以银行同期存款利息;

4.不合理，因为招标文件修改通知函距离投标截止时间不足15日，不足15日的招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3问全部讲过; 1问没讲，但没有难度，因此得分至少15分。

(四)

1、合理施工顺序是：6357142。

2、涉及施工安全的最主要的两项工程施工项目是：基坑开挖，井点降水。

3、A是木工加工场、B是油库、C是仓库、D是混凝土拌合站、E是生活区。

4、合格;重要隐蔽单元工程为26个，21个优良，优良率没有达到90%的优良等级。

5、履约担保金应在合同工程完工证书颁发后28 天内退还给承包人;质量保证金合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

4问讲过; 1小问没讲;1问可以推理，因此得分至少15分。

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车