# 2015年一级建造师《建筑工程》冲刺卷(第二套)

本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。

单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1国家标准规定，普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的终凝时间不得长于(　　)h。

A.6.5

B.7

C.8.5

D.10

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是常用水泥的凝结时间。国家标准规定：六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

2屋面防水层完工后，应在雨后或持续淋水(　　)h后，检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，施工质量符合要求方可进行防水层验收。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是屋面防水工程施工完成后的检查与检验。防水层完工后，应在雨后或持续淋水2h后(有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h)，检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，施工质量符合要求方可进行防水层验收。

3混凝土结构的缺点不包括(　　)。

A.自重大

B.强度较低

C.抗裂性较差

D.施工复杂

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是混凝土结构的缺点。混凝土结构的缺点：自重大，抗裂性较差，施工复杂，工期较长。

4关于吊顶的装修构造及施工要求，下列表述中不正确的是(　　)。

A.吊杆长度超过1.0m时，应设置反支撑或钢制转换层，增加吊顶的稳定性

B.吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm

C.龙骨在短向跨度上应根据材质适当起拱

D.石膏板等面层抹灰类吊顶，板缝须进行防开裂处理

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是吊顶的装修构造及施工要求。吊顶的装修构造及施工要求有：(1)吊杆长度超过1.5m时，应设置反支撑或钢制转换层，增加吊顶的稳定性;(2)吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm;(3)龙骨在短向跨度上应根据材质适当起拱;(4)大面积吊项或在吊顶应力集中处应设置分缝，留缝处龙骨和面层均应断开，以防止吊顶开裂;(5)石膏板等面层抹灰类吊顶，板缝须进行防开裂处理;(6)对于振动传声，应在吊杆与结构连接之间、四周墙之间设置弹性阻尼材料，减少或隔绝振动传声;(7)对演出性厅堂和会议室等有音质要求的室内，吊顶应采用吸声扩散处理;(8)大量管道和电气线路均安装在吊顶内部;吊顶材料和构造设计根据规范要求，应考虑防火、防潮、防水处理;(9)抹灰吊顶应设检修人孔及通风口，高大厅堂和管线较多的吊顶内，应留有检修空间，并根据需要设走道板;(10)重型灯具、电扇、风道及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

5钢结构焊接产生气孔的主要原因不包括(　　)。

A.焊条药皮损坏严重

B.焊接材料质量不好

C.母材有油污或锈和氧化物

D.焊接电流过小

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是钢结构焊接产生气孔的主要原因。钢结构焊接产生气孔的主要原因是焊条药皮损坏严重、焊条和焊剂未烘烤、母材有油污或锈和氧化物、焊接电流过小、弧长过长，焊接速度太快等，其处理方法是铲去气孔处的焊缝金属，然后补焊。

6保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，(　　)应当履行保修义务，并对造成的损失依法承担赔偿责任。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是新建民用建筑节能的规定。保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失依法承担赔偿责任。

7下列措施中，不属于多层砌体房屋的抗震构造措施是(　　)。

A.设置钢筋混凝土构造柱

B.加强墙体的连接

C.加强楼梯间的整体性

D.控制最小配筋率

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是多层砌体房屋的抗震构造措施。多层砌体房屋的抗震构造措施包括：(1)设置钢筋混凝土构造柱，减少墙身的破坏，并改善其抗震性能，提高延性。(2)设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来，增强了房屋的整体性，改善了房屋的抗震性能，提高了抗震能力。(3)加强墙体的连接，楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接。(4)加强楼梯间的整体性等。

D选项属于框架结构构造措施。

8下列人造木板中，(　　)构造均匀，完全克服了木材的各种缺陷，不易变形、翘曲和开裂，各向同性，硬质纤维板可代替木材用于室内墙面、顶棚等。

A.胶合板

B.纤维板

C.刨花板

D.细木工板

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是纤维板的特性。纤维板是将树皮、刨花、树枝等废料经破碎、浸泡、研磨成木浆，再经加压成型、干燥处理而制成的板材。因成型时温度和压力不同，可分为硬质、中密度、软质3种。纤维板构造均匀，完全克服了木材的各种缺陷，不易变形、翘曲和开裂，各向同性，硬质纤维板可代替木材用于室内墙面、顶棚等。软质纤维板可用作保温、吸声材料。

9下列化学成分中，(　　)能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。

A.硅

B.锰

C.磷

D.碳

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是钢材化学成分及其对钢材性能的影响。锰能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。

10关于瓷砖饰面施工的工艺流程，叙述正确的是(　　)。

A.基层处理→排砖及弹线→抹底层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理

B.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→镶贴面砖→清理

C.基层处理→抹底层砂浆→浸砖→排砖及弹线→镶贴面砖→清理

D.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是瓷砖饰面施工的工艺流程。工艺流程：基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理。

11彩色玻璃可以拼成各种图案，并有(　　)等特点，主要用于建筑物的内外墙、门窗装饰及对光线有特殊要求的部位。

A.质感柔和、抗冲刷、易清洗

B.耐腐蚀、质感柔和、易清洗

C.耐腐蚀、抗冲刷、质感柔和

D.耐腐蚀、抗冲刷、易清洗

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是彩色玻璃的特性。彩色玻璃可以拼成各种图案，并有耐腐蚀、抗冲刷、易清洗等特点，主要用于建筑物的内外墙、门窗装饰及对光线有特殊要求的部位。

12下列关于地下卷材防水层采用外防外贴法铺贴卷材的要求，叙述有误的是(　　)。

A.卷材宜先铺立面，后铺平面

B.临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层

C.交接处应交叉搭接

D.从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是地下卷材防水层施工要求。采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，应符合下列规定：(1)先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接;(2)临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层;(3)从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工;卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位，应将卷材临时贴附在该墙上或模板上，并应将顶端临时固定。当不设保护墙时，从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠的保护措施;(4)混凝土结构完成，铺贴立面卷材时，应先将接槎部位的各层卷材揭开，并将其表面清理干净，如卷材有损伤应及时修补。

13下列地基处理技术中，(　　)适用于加固深1～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等，还可用作结构的辅助防渗层。

A.灰土桩地基

B.砂石桩地基

C.水泥粉煤灰碎石桩地基

D.灰土地基

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是灰土地基的适用范围。灰土地基是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去，用一定比例的石灰与土，在最优含水量情况下，充分拌和，分层回填夯实或压实而成。适用于加固深1～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等，还可用作结构的辅助防渗层。

14下列地基处理技术中，(　　)是一种低强度混凝土桩，可充分利用桩间土的承载力共同作用，并可传递荷载到深层地基中去，具有较好的技术性能和经济效果。

A.灰土桩

B.砂石桩

C.水泥粉煤灰碎石桩

D.夯实水泥土复合桩

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是水泥粉煤灰碎石桩的应用。水泥粉煤灰碎石桩，简称“CFG桩”，是近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法。它是在碎石桩的基础上掺入适量石屑、粉煤灰和少量水泥，加水拌和后制成具有一定强度的桩体。CFG桩是一种低强度混凝土桩，可充分利用桩间土的承载力共同作用，并可传递荷载到深层地基中去，具有较好的技术性能和经济效果。

15关于吊顶工程材料技术要求的表述，不正确的是(　　)。

A.按设计要求可选用龙骨和配件及罩面板，材料品种、规格、质量应符合设计要求

B.对人造板、胶粘剂的甲醛、苯含量进行复检，检测报告应符合国家环保规定要求

C.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理

D.胶合板、木质纤维板、大芯板可以变色，但不应脱胶

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是吊顶工程材料技术要求。吊顶工程材料技术要求包括：

(1)按设计要求可选用龙骨和配件及罩面板，材料品种、规格、质量应符合设计要求;(2)对人造板、胶粘剂的甲醛、苯含量进行复检，检测报告应符合国家环保规定要求;(3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理;(4)罩面板表面应平整，边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。

16混凝土结构施工技术要求中，关于模板工程安装要点的表述，不正确的是(　　)。

A.对跨度不小于3m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱

B.用做模板的地坪、胎模等应平整、光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓

C.对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板

D.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是模板工程安装要点。模板工程安装要点有：(1)模板及其支架的安装必须严格按照施工技术方案进行，其支架必须有足够的支承面积，底座必须有足够的承载力;(2)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前，木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水;(3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂;(4)浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净;(5)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板;(6)用作模板的地坪、胎模等应平整、光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;(7)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1000，因此，A选项错误。

17下列建筑防水材料中，(　　)广泛适用于屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等。

A.防水卷材

B.防水涂料

C.建筑密封材料

D.堵漏灌浆材料

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是防水涂料的应用。防水涂料特别适合于各种复杂、不规则部位的防水，能形成无接缝的完整防水膜。涂布的防水涂料既是防水层的主体，又是胶粘剂，因而施工质量容易保证，维修也较简单。防水涂料广泛适用于屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等。

18地基处理技术中，适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地基的是(　　)。

A.高压喷射注浆法

B.石灰桩法

C.灰土挤密桩法

D.单液硅化法

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是地基处理技术。石灰桩法适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地基;用于地下水位以上的土层时，宜增加掺和料的含水量并减少生石灰用量，或采取上层浸水等措施。第18题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(6)选择笔记标签：试题内容(6)答案解析(0)

19人工降低地下水位施工技术中，真空(轻型)井点具有的优点不包括(　　)。

A.机具简单、使用灵活

B.装拆方便、降水效果好

C.基坑土方开挖量少、施工快

D.可防止流砂现象发生、提高边坡稳定

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是真空(轻型)井点具有的优点。真空(轻型)井点具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流砂现象发生、提高边坡稳定性、费用较低等优点;但需配置一套井点设备。

20建筑物楼面上的(　　)，包括铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。

A.线荷载

B.垂直荷载

C.集中荷载

D.均布荷载

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是均布荷载。建筑物楼面上均布荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。

多项选择题(共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21下列关于屋面最小坡度的要求，正确的有(　　)。

A.卷材防水屋面1：50

B.压型钢板屋面1：7

C.刚性防水屋面1：50

D.波形金属瓦屋面1：5

E.波形石棉瓦屋面1：7

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是屋面最小坡度。屋面最小坡度见下表。

22防水卷材的主要性能指标中，温度稳定性常用(　　)等指标表示。

A.耐热度

B.柔度

C.耐热性

D.低温弯折性

E.脆性温度

参考答案：A,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是防水卷材的主要性能。温度稳定性常用耐热度、耐热性、脆性温度等指标表示。

23下列荷载中，属于偶然荷载的有(　　)。

A.地震

B.台风

C.爆炸力

D.混凝土收缩

E.基础沉降

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是偶然荷栽。偶然作用(偶然荷载、特殊荷栽)是指在设计基准期内可能出现，也可能不出现，而一旦出现其值很大，且持续时间较短。例如，爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。

24下列关于单位(子单位)工程质量验收合格的规定，叙述正确的是(　　)。

A.质量控制资料完整

B.观感质量验收符合要求

C.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格

D.具有完整的施工操作依据、质量检查记录

E.单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格

参考答案：A,B,E

参考解析：

本题涉及的考点是单位(子单位)工程质量验收合格的规定。单位(子单位)工程质量验收合格的规定：(1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;(5)观感质量验收应符合要求。C、D选项属于检验批质量验收合格的规定。

25安全管理检查评分表的检查评定保证项目包括(　　)。

A.现场围挡

B.安全生产责任制

C.安全教育

D.施工组织设计

E.安全技术交底

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是《安全管理检查评分表》检查评定保证项目。《安全管理检查评分表》检查评定保证项目应包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括：分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。

26注册建造师施工管理签章文件目录(房屋建筑工程)中，属于施工组织管理文件的有(　　)。

A.工程开工报告

B.工程施工月报

C.工程质量保修书

D.工程竣工报告

E.项目管理目标责任书

参考答案：A,B,E

参考解析：

本题涉及的考点是施工组织管理文件的内容。C选项为合同管理的文件，D选项为质量管理的文件。

27下列关于门的构造要求的表述，正确的是(　　)。

A.开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度

B.旋转门、电动门和大型门的邻近可以不设平开疏散门

C.双面弹簧门应在可视高度部分装透明安全玻璃

D.手动开启的大门扇应有制动装置，推拉门应有防脱轨的措施

E.外门构造应开启方便、坚固耐用

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是门的构造要求。门的建筑构造要求有：(1)外门构造应开启方便、坚固耐用。(2)手动开启的大门扇应有制动装置，推拉门应有防脱轨的措施。(3)双面弹簧门应在可视高度部分装透明安全玻璃。(4)旋转门、电动门和大型门的邻近应另设平开疏散门。(5)开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。

28下列一级建造师(建筑工程)施工管理签章文件中，属于施工组织管理文件的是(　　)。

A.工程开工报告

B.工程施工月报

C.工程延期申请表

D.分部工程动工报审单

E.工程质量保修书

参考答案：A,B,D

参考解析：

本题涉及的考点是一级建造师(建筑工程)施工管理签章文件。施工组织管理文件包括：项目管理目标责任书;项目管理实施计划或施工组织设计报审表;主要或专项工程施工技术措施或方案报审表，如高大脚手架方案、深基坑方案、吊装方案等;施工项目部施工管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系、环境管理体系审批表;工程开工报告;分部工程动工报审单;总监理工程师通知回复单;工程施工月报;工程停工(局部停工)和复工报审表;与其他工程参与单位(建设、监理、分包、政府监督单位等)来往的重要函件。

29实木地板具有的特点包括(　　)。

A.弹性好

B.脚感舒适

C.美观大方

D.尺寸稳定性好

E.质感强

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是实木地板具有的特点。实木地板具有质感强、弹性好、脚感舒适、美观大方等特点。板材材质可以是松、杉等软木材，也可选用柞、榆等硬木材。实木地板长度一般不小于250mm，宽度一般不小于40mm，厚度不小于8mm，接口可做成平接、榫接。

30下列材料中，属于建筑装修辅助材料的有(　　)。

A.胶粘剂

B.膨胀螺栓

C.涂料

D.钉子

E.水泥

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是建筑装修材料分类。辅助材料是对各种材料进行黏结、固定的材料。如胶黏剂、膨胀螺栓、钉子、水泥等。C选项属于装饰材料。

案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

31【背景资料】

某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙。承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2001)规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。

该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求：

(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工;

(2)安装隔墙板时，将板的上端与上部结构底面用水泥黏结，下部用木楔顶紧后空隙间填入黏结砂浆。

(3)安装设备时，根据工程设计在条板上定位开对穿孔。

(4)进行板缝处理时，刮腻子之前先用宽度50mm的网状防裂胶带粘贴在板缝处。

施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护，工程竣工后，被评为优质工程。

【问题】

1.建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?

2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型，石膏板属于哪种轻质隔墙?

3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否，若不正确，请改正。

4.简述板材隔墙的施工工艺流程。

参考解析：

1.根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2001)，建筑装饰装修工程的细部构造是指地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部工程9个子分部工程中的细部节点构造。

2.(1)轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同，可分为板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙。

(2)石膏板属于骨架隔墙。

3.该施工单位在轻质隔墙施工过程中的技术要求是否正确的判断及正确做法如下：

第(1)条不正确。

正确做法：板材隔墙施工过程中，当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行;当无门洞时，应从一端向另一端顺序安装。

第(2)条不正确。

正确做法：安装隔墙板，将板的上端与上部结构底面用黏结砂浆或胶黏剂黏结，下部用木楔顶紧后空隙间填人细石混凝土。

第(3)条不正确。

正确做法：根据工程设计在条板上定位钻单面孔(不能开对穿孔)，空心板孔洞四周用聚苯块填塞，然后用2号水泥型胶黏剂(配件用胶黏剂)预埋吊挂配件，达到黏结强度后固定设备。

第(4)条不正确。

正确做法：刮腻子之前先用宽度100mm的网状防裂胶带粘贴在板缝处，再用掺108胶(聚合物)水泥砂浆在胶带上涂刷一遍并晾干，然后再用108胶将纤维布贴在板缝处，再进行各种装修施工。

4.板材隔墙的施工工艺流程：

基层处理→放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶黏剂→安装U形卡件或L形卡件(有抗震设计要求时)→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理。

32【背景资料】某建设单位投资兴建一大型商场，地下2层，地上9层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500m2，经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件1：施工总承包单位为加快施工进度，土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方，在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2：8灰土提前2d搅拌好备用。

事件2：中标造价费用组成为：人工费3000万元，材料费17505万元，机械费995万元，管理费450万元，措施费用760万元，利润940万元，规费525万元，税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。

事件3：在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告，索赔工期2个月，索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实：人工窝工费18万元，机械租赁费用3万元，管理费2万元，保函手续费0.1万元，资金利息0.3万元，利润0.69万元，专业分包停工损失费9万元，规费0.47万元，税金0.99万元。经审查，建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外，不同意支付其他索赔费用。

【问题】

1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?

2.分别指出事件1中施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。

3.事件2中，除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外，成本管理任务还包括哪些工作，分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元?

4.列式计算事件3中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数)

参考解析：

1.本工程项目预付款=25025.O0万元×10%=2502.50万元

预付款的起扣点=25025.00-2502.50/60%=20854.17万元

2.事件1中施工单位做法的错误之处与正确做法。

(1)土方采用机械一次开挖至设计标高错误。

正确做法：机械挖土时，如深度在5m以内，可一次开挖，在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20～30cm厚的土层，用人工开挖和修坡，边挖边修坡，保证高程符合设计要求。

(2)在城市道路路面遗撒了大量渣土，错误。

正确做法：运送渣土的汽车应有遮盖措施，防止沿途遗洒。

(3)用于垫层的2：8灰土提前2d搅拌好备用，错误。

正确做法：2：8灰土应随拌随用。

3.事件2中，除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外，成本管理任务还包括施工成本计划、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。

直接成本：3000万元+17505万元+995万元+760万元=22260.00万元

间接成本：450万元+525万元=975.00万元

4.建设单位应该支付的索赔费用=人工窝工费+机械租赁费用+管理费+保函手续费+资金利息，专业分包停工损失费=18+3+2+0.1+0.3+9=32.4万元。

33【背景资料】

某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第五家施工单位于2011年6月2日提交了投标保证金。开标会于2011年6月3日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2011年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。

事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。

事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。

事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。

事件4：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。

上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。

【问题】

1.第五家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响，为什么?

2.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处?请说明理由。

3.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。

4.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为 18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项，费用索赔额是多少?

参考解析：

1.投标文件应作废标处理。因为第五家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。

2.招标投标过程中的不妥之处及理由如下。

(1)开标会由该省建委主持，不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持，而省建委是建设主管部门。

(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间，不妥。因为根据《招标投标法》规定，投标截止日期和开标应是同一时间。

3.就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下：

(1)事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。

(2)事件2：不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。

(3)事件3：可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。

(4)事件4：可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。

4.乙方可得到合理的费用索赔有事件1、事件3、事件4，依次为：

(1)事件1：增加用工人工费=8工日×30元/工日=240元，窝工费=6工日×18元/工日=108元;合计为348元。

(2)事件3：增加用工人工费=14工日×30元/工日=420元，其他费用为15000元;合计为15420元。

(3)事件4：增加用工人工费=6工日×30元/工日=180元，其他费用为1000元，窝工费=24工日×18元/工日=432元;合计为1612元。

索赔费用合计为(348+15420+1612)元=17380元。第33题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(6)选择笔记标签：试题内容(6)答案解析(0)

345点击查看试题笔记(6)34【背景资料】

某建筑工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件。

事件1：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。

事件2：由于事件1的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量;施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。

事件3：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。

【问题】

1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。该部位结构是否可以验收，为什么?

2.事件2中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确?说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请，为什么?

3.事件3中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立，为什么?

参考解析：

1.(1)事件1中的不妥之处及正确做法如下。

①施工单位不按图施工，而是凭经验施工，不妥。

理由：施工单位必须按照工程设计图纸的施工技术规范标准组织施工。

②监理员向总监理工程师汇报，不妥。

理由：应向专业监理工程师汇报。

③设计单位经核算，能够满足安全和使用功能的要求，便电话告知建设单位，不妥。

理由：设计单位应以书面形式告知建设单位。

(2)该部位结构可以验收。

理由：经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

2.(1)监理机构对该部位工程不予计量，不正确。

理由：经设计单位核算、认可能满足结构安全和使用功能的要求，予以验收，应给予计量。

(2)监理机构不应批准工程延期的申请。

理由：停工是由于施工单位不按图纸施工造成的，总监理工程师有权要求暂停施工。

3.事件3中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立的判断及理由。

(1)工期索赔成立。

理由：在合同约定工期内发生的不可抗力，延误的工期相应顺延。

(2)费用索赔成立。

理由：在合同约定工期内发生的不可抗力造成的运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。因此，本题中不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏，所造成的损失由建设单位承担。

35【背景资料】

某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2014年8月8日。

2014年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事;在对专职安全员进行考核时，当问到安全管理检查评分表检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“安全技术交底”“安全教育”两项;检查组人员在质量检查时，还发现基础工程部分回填土密实度达不到要求。

检查结束后，检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：

(1)该工程文明施工检查评分表、高处作业检查评分表、施工机具检查评分表等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分);

(2)起重吊装安全检查评分表实得分为0分;

(3)汇总表得分值为79分。

【问题】

1.项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗?说明理由。

2.专职安全员关于“安全管理检查评分表”中保证项目的回答还应包括哪几项?

3.该基础工程部分回填土密实度达不到要求应该如何处理?

4.根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。

5.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。

参考解析：

1.项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面。因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任，它应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度。

2.专职安全员关于安全管理检查评分表中保证项目的回答还应包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全检查、应急救援。

3.混凝土表面的蜂窝现象的处理方法为：

(1)将不合要求的土料挖出换土，或掺人石灰、碎石等夯实加固;

(2)因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实;

(3)因含水量小或碾压机能量过小时，可采用增加夯实遍数，或使用大功率压实机碾压等措施。

4.文明施工检查实得分16分，高处作业检查实得分是8.5分，施工机具检查实得分是4分。

5.安全等级为不合格。

理由：当有一分项检查评分表得0分时，建筑施工安全检查评定的等级划分为不合格。